## Resumo
RESUMO
ENDEREÇO: |  | DATA: | 2025-07-30
MUNICÍPIO: | CURITIBA | TIPO DE OBRA: | MANUTENÇÃO
SERVIÇO: | TROCA DE DRIVER DAS LÚMINÁRIAS | RESP. TÉCNICO: | LUANNA P X CARNIEL
ÓRGÃO PROP.: | AGEPAR - AGÊNCIA REGULADORA DO PARANÁ | BDI: | 27,07% - SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | COM BDI |  | %
TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 675.7592 |  | 16.1%
2 | TROCA DE DRIVER'S | 2837.3912 |  | 67.61%
3 | LUMINÁRIA | 460.5394 |  | 10.97%
4 | SERVIÇOS FINAIS | 222.8204 |  | 5.31%
5 |  |  |  | 0%
6 |  |  |  | 0%
7 |  |  |  | 0%
8 |  |  |  | 0%
9 |  |  |  | 0%
10 |  |  |  | 0%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA |  | 4196.5102 |  | 100%

## Orçamento
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados |  |  |  |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais
TROCA DE DRIVER DAS LÚMINÁRIAS |  |  |  | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SUDECAP - 04/2025 CPOS/CDHU - 06/2025 |  |  |  |  | 27,07% - SERVIÇO |  |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total com BDI |  |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | Total com desconto
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 759.28 | 675.7592 | 16.1%
1.1 | 01.12.01 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | UN | 1 | 362.45 | 369.73 | 90.83 | 460.56 | 369.73 | 90.83 | 460.56 | 409.8984 | 9.77% | 0.60657
1.2 | 97064 | SECID | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 4 | 30.78 | 27.5 | 11.61 | 39.11 | 110 | 46.44 | 156.44 | 139.2316 | 3.32% | 0.20604
1.3 | 00010527 | SECID | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 4 | 28 | 0 | 35.57 | 35.57 | 0 | 142.28 | 142.28 | 126.6292 | 3.02% | 0.18739 | 0.39343 | 0.19671
2 |  |  | TROCA DE DRIVER'S | [8 empty] | 3188.08 | 2837.3912 | 67.61%
2.1 | 063540 | SBC | MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE DRIVER | UN | 28 | 89.61 | 113.84 | 0.02 | 113.86 | 3187.52 | 0.56 | 3188.08 | 2837.3912 | 67.61%
3 |  |  | LUMINÁRIA | [8 empty] | 517.46 | 460.5394 | 10.97%
3.1 | 41.31.070 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 1 | 296.04 | 19.13 | 357.04 | 376.17 | 19.13 | 357.04 | 376.17 | 334.7913 | 7.98%
3.2 | 060814 | SBC | DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) | UN | 1 | 73.6 | 58.41 | 35.11 | 93.52 | 58.41 | 35.11 | 93.52 | 83.2328 | 1.98%
3.3 | 98603 | Próprio | INTERRUPTOR GOTA PARA MÓVEIS E DIVISÓRIAS | UN | 2 | 34.41 | 31.89 | 11.83 | 43.72 | 31.89 | 11.83 | 27.66 | 24.6174 | 0.59%
3.4 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 34.41 | 31.89 | 11.83 | 43.72 | 14.66 | 5.45 | 20.11 | 17.8979 | 0.43%
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 250.36 | 222.8204 | 5.31%
4.1 | 20408 | SBC | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE IMOVEL PARA REFORMA | m² | 35.92 | 5.49 | 6.97 | 0 | 6.97 | 250.36 | 0 | 250.36 | 222.8204 | 5.31%
[9 empty] | Totais -> | 4041.7 | 689.54 | 4715.18 | 4196.5102
[5 empty] | Total sem BDI | [5 empty] | 3711.09 |  |  |  |  | 1004.5921
[5 empty] | Total do BDI | [5 empty] | 1004.09 |  |  |  |  | 0.27056
[5 empty] | Desconto contratual | [5 empty] | 518.6698
Quatro mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos |  |  |  |  | Total Geral | [5 empty] | 4196.5102
0.15515
|  |  | Trezentos e cinquenta e um mil cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos | [6 empty] | 2826.419 |  | 2485279.2756 | 2485279.2756
0.0077577
2826.419
[10 empty] | 67.35% | [5 empty] | 4196.5102
[16 empty] | Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso | FINAL
[16 empty] | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 196 |  |  |  | quatro mil | cento e noventa e seis | reais | e cinquenta e um centavos | quatro mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos | Quatro mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos
0%
4041.7
[8 empty] | iss |  | 202.085
[8 empty] | percentual iss |  | 4.816%
58.7511

## Orçamento 2
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados
TROCA DE DRIVER DAS LÚMINÁRIAS |  |  |  | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SUDECAP - 04/2025 CPOS/CDHU - 06/2025
Planilha Orçamentária Sintética - OBSERVAÇÕES
Item | Código | Banco | Descrição | OBSERVAÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 01.12.01 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | ITEM NECESSÁRIO AO ORÇAMENTO E PASSÍVEL DE DIMENSIONAMENTO, PORÉM NÃO TEM DISPONÍVEL NA TABELA SECID. FOI UTILIZADO O BANCO DE DADOS OFICIAL SUDECAP. SERVIÇO DISPONÍVEL APENAS NO SUDECAP. | #REF!
1.2 | 97064 | SECID | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 |  | #REF!
1.3 | 00010527 | SECID | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) |  | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  |  | TROCA DE DRIVER'S
2.1 | 063540 | SBC | MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE DRIVER | ITEM NECESSÁRIO AO ORÇAMENTO E PASSÍVEL DE DIMENSIONAMENTO, PORÉM NÃO TEM DISPONÍVEL NA TABELA SECID. FOI UTILIZADO O BANCO DE DADOS OFICIAL SBC. SERVIÇO DISPONÍVEL APENAS NO SBC.
3 |  |  | LUMINÁRIA
3.1 | 41.31.070 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | ITEM NECESSÁRIO AO ORÇAMENTO E PASSÍVEL DE DIMENSIONAMENTO, PORÉM NÃO TEM DISPONÍVEL NA TABELA SECID. FOI UTILIZADO O BANCO DE DADOS OFICIAL CPOS/CDHU. SERVIÇO DISPONÍVEL APENAS NO CPOS.
3.2 | 060814 | SBC | DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) | ITEM NECESSÁRIO AO ORÇAMENTO E PASSÍVEL DE DIMENSIONAMENTO, PORÉM NÃO TEM DISPONÍVEL NA TABELA SECID. FOI UTILIZADO O BANCO DE DADOS OFICIAL SBC. SERVIÇO DISPONÍVEL APENAS NO SBC.
3.3 | 98603 | Próprio | INTERRUPTOR GOTA PARA MÓVEIS E DIVISÓRIAS | ITEM INDIPONIVEL EM TODAS AS TABELAS OFICIAIS, FOI FEITO 3 COTAÇÕES.
3.4 | 88264 | SECID | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | 20408 | SBC | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE IMOVEL PARA REFORMA | ITEM NECESSÁRIO AO ORÇAMENTO E PASSÍVEL DE DIMENSIONAMENTO, PORÉM NÃO TEM DISPONÍVEL NA TABELA SECID. FOI UTILIZADO O BANCO DE DADOS OFICIAL SBC. ITEM SELECIONADO PARA REALOCAÇÃO DE MOBILIARIO E LIMPEZAS GERAIS PARA EXECUÇÃO DA TROCA DE DRIVERS.
Trezentos e cinquenta e um mil cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos
#REF!
[6 empty] | Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso | FINAL
[6 empty] | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades
[6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Composições
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | TROCA DE DRIVER DAS LÚMINÁRIAS |  | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SUDECAP - 04/2025 CPOS/CDHU - 06/2025 |  |  | 27,07% - SERVIÇO | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 01.12.01 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | 1.12 |  | UN | 1 | 362.45 | 362.45
Insumo | 54.40.06 | SUDECAP | LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 COM AR E SEGURO | Equipamento |  | MES | 0.01 | 3218.94 | 32.18
Insumo | 55.20.05 | SUDECAP | ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO (CARGA HORÁRIA 8H/DIA) | Mão de Obra |  | MES | 0.011351 | 21410.52 | 243.03
Insumo | 55.15.07 | SUDECAP | TÉCNICO INTERMEDIÁRIO | Mão de Obra |  | H | 1.7 | 28.21 | 47.95
Insumo | 68.01.03 | SUDECAP | ETANOL | Material |  | L | 1 | 3.99 | 3.99
Insumo | 94.09.11 | SUDECAP | XEROX COLORIDO FORMATO A4 | Material |  | UN | 10 | 2 | 20
Insumo | 94.12.02 | SUDECAP | PLOTAGEM SULFITE FORMATO A3 MÍNIMO 75G/M2 | Material |  | UN | 3 | 2.6 | 7.8
Insumo | 94.07.01 | SUDECAP | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | Material |  | UN | 30 | 0.1 | 3
Insumo | 94.11.01 | SUDECAP | ENCADERNAÇÃO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM ESPIRAL | Material |  | UN | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | MO sem LS => | 290.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 290.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.11 |  | Valor com BDI => |  | 460.56
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | M | 1 | 30.78 | 30.78
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 0.402 | 16.3 | 6.55
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6977 | 29.66 | 20.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1331 | 26.65 | 3.54
|  |  |  | MO sem LS => | 21.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.33 |  | Valor com BDI => |  | 39.11
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 063540 | SBC | MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE DRIVER | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS |  | UN | 1 | 89.61 | 89.61
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1.616 | 27.07 | 43.74
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 2.213 | 20.73 | 45.87
|  |  |  | MO sem LS => | 89.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 89.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.25 |  | Valor com BDI => |  | 113.86
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.31.070 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | 41.31 |  | UN | 1 | 296.04 | 296.04
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS/CDHU | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 20.44 | 6.13
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS/CDHU | Eletricista | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 29.8 | 8.94
Insumo | B.07.000.049501 | CPOS/CDHU | Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial | Material |  | UN | 0.01 | 31.81 | 0.31
Insumo | P.15.000.090205 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada, sobrepor, de 15 a 24W fluxo lum. 1363 a 1800 lm, 220V, temper. de cor 4000 K, difusor prismático transparente; ref. 400-24/1 LED da ARM, EF75-S2000840, difusor leitoso Lumicenter, PL 289/LED18W TL Prolumi ou equivalente | Material |  | UN | 1 | 280.66 | 280.66
|  |  |  | MO sem LS => | 15.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.13 |  | Valor com BDI => |  | 376.17
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060814 | SBC | DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 73.6 | 73.6
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 0.73 | 0.07
Insumo | 099250 | SBC | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.962 | 27.07 | 26.04
Insumo | 099806 | SBC | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.962 | 20.73 | 19.94
Insumo | 203066 | SBC | DRIVER DE REPOSICAO PARA PLAFON DE LED EMBUTIR E SOBREPOR 36W | Material |  | UN | 1 | 27.55 | 27.55
|  |  |  | MO sem LS => | 45.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.92 |  | Valor com BDI => |  | 93.52
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 34.41 | 34.41
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.2 | 24.2
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.76 | 4.76
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.86 | 0.86
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.26 | 1.26
|  |  |  | MO sem LS => | 25.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.31 |  | Valor com BDI => |  | 43.72
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020408 | SBC | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE IMOVEL PARA REFORMA | PREPARACAO DO TERRENO |  | m² | 1 | 5.49 | 5.49
Insumo | 099900 | SBC | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.287 | 19.13 | 5.49
|  |  |  | MO sem LS => | 5.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.48 |  | Valor com BDI => |  | 6.97
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.9 | 0.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.03732 | 24.2 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01154 | 21.33 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.0212 | 17.1 | 0.36
|  |  |  | MO sem LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.66 | 29.66
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.24 | 0.24
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.76 | 4.76
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 21.33 | 21.33
|  |  |  | MO sem LS => | 21.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.02 |  | Valor com BDI => |  | 37.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 26.65 | 26.65
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 0.36 | 0.36
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.1 | 17.1
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 4.76 | 4.76
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.92 | 0.92
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Material |  | H | 1 | 1.39 | 1.39
|  |  |  | MO sem LS => | 17.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.21 |  | Valor com BDI => |  | 33.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | Transporte de Materiais dentro do Canteiro de Obras |  | MXKM | 1 | 16.3 | 16.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6118 | 26.65 | 16.3
|  |  |  | MO sem LS => | 10.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.41 |  | Valor com BDI => |  | 20.71
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3711.09
[5 empty] | Total do BDI |  | 1004.09
[5 empty] | Desconto contratual |  | 518.6698
[5 empty] | Total Geral |  | 4196.5102

## Memória de cálculo
Descrição do Orçamento | [6 empty] | Bancos Utilizados
TROCA DE DRIVER DAS LÚMINÁRIAS | [6 empty] | SINAPI - 06/2025 SBC - 07/2025 ORSE - 05/2025 SUDECAP - 04/2025 CPOS/CDHU - 06/2025
Planilha Orçamentária Sintética - OBSERVAÇÕES
Item | Código | UND | Descrição | Cálculo |  |  | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1
1.1 | 01.12.01 | UN | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | 1 |  | 1 |  | #REF!
OBS.:
1.2 | 97064 | M | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | h=4,2m |  |  | 4
|  |  |  | 4 |  | 4
|  |  | OBS.: | Altura do pé direto de 4,2 metros, considerado 4,00 de andaime
1.3 | 00010527 | MXMES | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | h=4,2m |  |  | 4
|  |  |  | 4 |  | 4
|  |  | OBS.: | Altura do pé direto de 4,2 metros, considerado 4,00 de andaime
2 |  |  | TROCA DE DRIVER'S
2.1 | 063540 | UN | MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE DRIVER |  |  |  | 28
|  |  |  | 28 |  | 28
|  |  | OBS.: | Contagem manual
3 |  |  | LUMINÁRIA
3.1 | 41.31.070 | UN | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | OBS.: | Contagem manual
3.2 | 060814 | UN | DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | OBS.: | Contagem manual
3.3 | 98603 | UN | INTERRUPTOR GOTA PARA MÓVEIS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  | OBS.: | Contagem manual
3.4 | 88264 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.464
|  |  |  | 0.232 | 2 | 0,232 x 2
|  |  | OBS.: | Estimativa de instalação de interruptor, baseado na composiçao SECID 91952
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
4.1 | 20408 | m² | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE IMOVEL PARA REFORMA |  |  |  | 35.9232
|  |  |  | 2.4 | 1 | 2,40 x 1,00 x 2 (retirada e recolocação)
|  |  |  | 2.5 | 1 | 2,50 x 1,00 x 2 (retirada e recolocação)
|  |  |  | 2.6 | 2 | 2,60 x 2,00 x 2 (retirada e recolocação)
|  |  |  | 2.48 | 3.17 | 2,48 x 3,17 x 2 (retirada e recolocação)
|  |  | OBS.: | Área das mesas e cadeiras
Trezentos e cinquenta e um mil cento e trinta e seis reais e quarenta e um centavos
#REF!
[9 empty] | Decomposição |  |  |  |  | Parte Inteira |  |  |  |  | Moeda | Centavos | Valor por Extenso | FINAL
[9 empty] | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades | trilhões | bilhões | milhões | milhares | unidades
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | TROCA DE DRIVER DAS LUMINÁRIAS E REMANEJAMENTO DE MESAS | SINAPI - 06/2025 - Paraná SBC - 07/2025 - Paraná ORSE - 05/2025 - Sergipe SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo | 27,07% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
63540 | SBC | MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE DRIVER | INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS E CABOS | UN | 28 | 113.86 | 3188.08 | 67.61 | 67.61
01.12.01 | SUDECAP | VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2 | 1.12 | UN | 1 | 460.56 | 460.56 | 9.77 | 77.38
41.31.070 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | 41.31 | UN | 1 | 376.17 | 376.17 | 7.98 | 85.36
20408 | SBC | LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE IMOVEL PARA REFORMA | PREPARACAO DO TERRENO | m² | 35.92 | 6.97 | 250.36 | 5.31 | 90.67
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva | M | 4 | 39.11 | 156.44 | 3.32 | 93.99
10527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 4 | 35.57 | 142.28 | 3.02 | 97
60814 | SBC | DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS | UN | 1 | 93.52 | 93.52 | 1.98 | 98.99
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 13.83 | 27.66 | 0.59 | 99.57
98605 | Próprio | INTERRUPTOR GOTA PARA MÓVEIS E DIVISÓRIAS | Material | UN | 0.46 | 43.72 | 20.11 | 0.43 | 100
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3711.09
[5 empty] | Total do BDI |  | 1004.09
[5 empty] | Desconto Contratual |  | 518.6698 |  | 564.3
[5 empty] | Total Geral |  | 4196.5102
_______________________________________________________________ Luanna Pegoretti Xavier Engenheira Civil - CREA 0117520314

## COTAÇÕES
|  |  |  | FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | MENOR PREÇO R$
|  | DATA DA COTAÇÃO |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30
|  | EMPRESA |  | ELETRORASTRO | ANDRA | A.S. RAMOS ACESSÓRIOS PARA MARCENARIA
CONTATO
|  | TELEFONE / E-MAIL / SITE |  | ELETRORASTRO | Andra | AS Ramos
ITEM | DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO |  | UN | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO | R$ UNITÁRIO
COT 001 | INTERRUPTOR GOTA |  | UND | 12.91 | 10.89 | 17.9 | 10.89

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇO: | TROCA DE DRIVER DAS LÚMINÁRIAS
LOCAL: | CURITIBA
Item | Descrição | Valor | DIAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 675.7592 | DIAS 1: 562.3668; DIAS 2: 113.3924 | 675.7592 | 0
|  |  | 83.22% | 16.78%
2 | TROCA DE DRIVER'S | 2837.3912 | DIAS 1: 1418.6956; DIAS 2: 1418.6956 | 2837.3912 | 0
|  |  | 50% | 50%
3 | LUMINÁRIA | 460.5394 | DIAS 3: 460.5394 | 460.5394 | 0
100%
4 | SERVIÇOS FINAIS | 222.8204 | DIAS 3: 222.8204 | 222.8204 | 0
100%
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
DESEMBOLSO MENSAL |  | 4196.5102 | 1981.0624 | 1532.088 | 683.3598 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DESEMBOLSO MENSAL (%) |  | 100% | 47.21% | 36.51% | 16.28% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
DESEMBOLSO MENSAL ACUMULADO (R$) |  | 4196.5102 | 1981.0624 | 3513.1504 | 4196.5102 | 4196.5102 | 4196.5102 | 4196.5102 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO (%) |  | 100% | 47.21% | 83.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BDI
PRÓPRIO:
|  | PRAZO DE OBRA: |  | DIAS CORRIDOS
|  | COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES DESONERADA |  |  |  |  | Vigência: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): | [7 empty] | 0
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[6 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
1 | AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 0 | 4% |  | OK | 3% | 4% | 5.5% | AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
2 | SG - SEGUROS + GARANTIA | 0 | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1% | SG | SEGUROS + GARANTIA
3 | R - RISCOS | 0 | 1.27% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27% | R | RISCOS
4 | DF - DESPESAS FINANCEIRAS | 0 | 1.23% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39% | DF | DESPESAS FINANCEIRAS
5 | L - LUCRO BRUTO | 0 | 7.4% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96% | L | LUCRO BRUTO
6 | I - IMPOSTOS | 0 | 9.25% | [5 empty] | I | IMPOSTOS
6.1 | PIS |  | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3%
6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  | 2%
6.4 | CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB |  | 3.6%
TOTAL DO BDI (R$) |  | 0 |  |  | Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário
PREÇO DE VENDA (R$) |  | 0 |  |  | Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI (%) |  |  | 27.07% | OK | Com CPRB | 24.83% | 26.68% | 29.67%
Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura
Note on D23: CPRB CONFORME LEI FEDERAL 14.973/24 EM REGIME DE REONERAÇÃO GRADUAL: 80% DA ALÍQUOTA EM 2025.
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES